МИНОБРНАУКИ РОССИИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

(РТУ МИРЭА)

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЁТ

по дисциплине

«Программирование корпоративных индустриальных систем»

Практическая работа №1

Идентификация стадий и этапов

процесса проектирования ИС

Выполнил:	Выборнов Олег

Группа:	ЭФМО-02-25

Преподаватель:	Макиевский С.Е.

Москва

2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: Идентификация стадий и этапов процесса проектирования ИС

1.1 Выбор нормативной основы жизненного цикла проектирования

В качестве нормативной основы выбран ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» с элементами ISO/IEC 12207 «Процессы жизненного цикла программных средств».

Обоснование выбора: ГОСТ 34 является обязательным для промышленных предприятий Российской Федерации, привычен для заказчика и регламентирует состав документации. ISO/IEC 12207 обеспечивает детальную проработку процессов управления требованиями и качеством, что критично для корпоративной ИС. Итеративность допускается в рамках стадий технического проектирования и рабочей документации.

Из ГОСТ 34 берутся стадии: формирование требований, разработка концепции, техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочая документация, ввод в действие. Из ISO/IEC 12207 добавляются практики управления требованиями, управления конфигурацией и верификации на всех этапах.

1.2 Определение стадий проектирования для кейса ТОиР

Таблица 1.1 — Перечень обязательных стадий проектирования

| Стадия | Назначение | Входы | Выходы | Измеримый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | Сбор и анализ данных, выявление проблем, определение границ автоматизации | Интервью, документы, наблюдения | Отчёт об обследовании, модель AS-IS, перечень требований | Утверждённый отчёт с подписями заказчика |
| 2. Разработка концепции и ТЗ | Формирование согласованного видения системы и детальных требований | Отчёт об обследовании, бизнес-цели | ТЗ по ГОСТ 34.602-89, концептуальная модель | Утверждённое ТЗ с измеримыми критериями приёмки |
| 3. Эскизное проектирование | Основные архитектурные решения, прототипирование ключевых сценариев | ТЗ, модель AS-IS | Эскизный проект, прототипы UI, модель данных | Согласованный эскизный проект |
| 4. Техническое проектирование | Детальная проработка всех компонентов системы | Эскизный проект, уточнённые требования | UML-диаграммы, спецификации БД и API | Утверждённый технический проект |
| 5. Разработка и тестирование | Кодирование, тестирование, документирование | Технический проект | Рабочая версия ПО, протоколы тестирования | Пройденные приёмо-сдаточные испытания |
| 6. Ввод в действие | Развёртывание, миграция данных, обучение | Рабочая версия ПО, инструкции | Акт ввода в действие, акт приёмки | Успешная опытная эксплуатация |

1.3 Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки

Таблица 1.2 — Декомпозиция стадии 4 «Техническое проектирование»

| Этап | Владелец результата | Контрольная точка | Условие перехода | Дефекты этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Детализация модели данных | Архитектор БД | Завершённая ER-диаграмма с атрибутами и ограничениями | Все сущности специфицированы, нормализация до 3НФ | Неполнота атрибутов, отсутствие первичных ключей |
| 4.2 Проектирование API | Системный архитектор | Спецификация OpenAPI | Все функциональные требования покрыты эндпоинтами | Несогласованность форматов данных |
| 4.3 UML-диаграммы критических сценариев | Ведущий разработчик | Диаграммы последовательности для 5 ключевых сценариев | Диаграммы одобрены архитектором и тестировщиком | Пропуск альтернативных потоков |
| 4.4 Согласование технического проекта | Руководитель проекта | Утверждённый технический проект | Нет критических замечаний, риски задокументированы | Отсутствие подписей ключевых ролей |

1.4 Матрица ответственности (RACI) по этапам

Условные обозначения: R – исполнитель, A – ответственный, C – консультант, I – информируемый. Роли: З – заказчик, АН – аналитик, АР – архитектор, РЗ – разработчик, ТС – тестировщик, АДМ – администратор, ИБ – специалист по ИБ, РП – руководитель проекта.

Таблица 1.3 — Матрица RACI. Стадия 1: Предпроектное обследование

| Этап | З | АН | АР | РЗ | ТС | АДМ | ИБ | РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Планирование обследования | C, I | R, A | I | – | – | I | C | I |
| 1.2 Сбор данных (интервью, наблюдение) | C, I | R, A | C | – | – | I | I | I |
| 1.3 Анализ текущего процесса (AS-IS) | C | R, A | C | – | – | I | I | I |
| 1.4 Выявление требований | C, I | R, A | C | I | I | I | C | I |
| 1.5 Утверждение отчёта | A | R | C | I | I | I | C | C |

1.5 План работ верхнего уровня

Таблица 1.4 — Базовый план работ

| Стадия | Длительность | Зависимость | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектное обследование | 3 недели | Старт проекта | Высокий |
| 2. Разработка концепции и ТЗ | 2 недели | После стадии 1 | Средний |
| 3. Эскизное проектирование | 2 недели | После стадии 2 | Низкий |
| 4. Техническое проектирование | 4 недели | После стадии 3 | Высокий |
| 5. Разработка и тестирование | 8 недель | После стадии 4 | Высокий |
| 6. Ввод в действие | 2 недели | После стадии 5 | Средний |

1.6 Реестр рисков проектирования

Таблица 1.5 — Реестр рисков (10 основных рисков)

| ID | Риск | Вероят-ность | Ущерб | Меры предотвращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Нечёткие и изменяющиеся требования заказчика | Высокая | Высокий | Формализованное ТЗ с подписью, протоколы согласования |
| R-02 | Сопротивление пользователей внедрению | Средняя | Высокий | Ранние демонстрации прототипов, обучение на стадии 6 |
| R-03 | Низкое качество исходных данных об оборудовании | Высокая | Средний | Аудит данных на стадии 1, план миграции данных |
| R-04 | Сложности интеграции с ERP-системой | Средняя | Высокий | Прототип интеграции на стадии 3, API-контракт |
| R-05 | Срыв сроков из-за параллельных проектов | Средняя | Высокий | Буферы в плане, приоритизация задач |
| R-06 | Уязвимости в системе аутентификации | Низкая | Критичный | Code review ИБ, пентест до ввода в эксплуатацию |
| R-07 | Потеря ключевого специалиста проекта | Средняя | Высокий | Документирование знаний, наставничество |
| R-08 | Недостаточная производительность системы | Средняя | Средний | Нагрузочное тестирование, требования RPO/RTO в ТЗ |
| R-09 | Несоответствие требованиям ИБ регулятора | Низкая | Высокий | Привлечение ИБ на стадии 2, аттестация на стадии 6 |
| R-10 | Ошибки в модели данных на стадии разработки | Средняя | Высокий | Ревью модели данных с участием разработчиков |

1.7 Управление изменениями и матрица трассируемости

Все изменения требований регистрируются в реестре изменений с присвоением идентификатора CR-XXX, описанием инициатора, обоснования, затронутых артефактов и принятого решения. Решение принимает руководитель проекта при согласовании с аналитиком и заказчиком.

Таблица 1.6 — Матрица трассируемости (фрагмент)

| ID требования | Стадия выявления | Артефакт | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01: Регистрация заявки | Стадия 1 | Прецедент UC-01, класс WorkRequest | Заявка создаётся с ID, датой, статусом «Новая» |
| FR-02: Назначение исполнителя | Стадия 1 | Прецедент UC-02, WorkRequest.assignedTo | Статус меняется на «Назначена», инженер уведомлён |
| FR-03: Контроль выполнения | Стадия 2 | Диаграмма состояний заявки | Все переходы статусов задокументированы |
| NFR-01: Время ответа < 2 сек | Стадия 2 | ТЗ §4.2, нагрузочные тесты | 95-й перцентиль < 2000 мс при 50 RPS |